2013年江苏省成人高校招生工作日程

| 月份 | 日期 | 工作内容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月 | 8－11日 | 召开成高计划编制会。 | 省教育厅、省教育考试院、成人高校 |
|  | 25-26日 | 1.召开2013年成人高校招生报名暨技术培训工作会议（布置市县招考机构报名工作，培训网上报名软件，布置改革项目实施院校报名工作）。 2.各市市级管理员用去年的用户名、密码及手机号登录成人高考管理端核对报名、确认点信息。 | 省教育考试院、市招考部门、参加改革项目的成人高校 |
|  | 29日 | 联合测试软件及工作流程。 | 省教育考试院、市招考部门 |
|  | 30日前 | 1.编制并公布2013年成人高校招生专业目录。 2.下发2013年成人高校招生工作文件。 3.组织部分考生网上试报名、填报志愿并确认。 | 省教育考试院、市招考部门 |
| 九月 | 2日前 | 1.企业、高校对资格审核合格的考生进行公示。 2.高校向省考试院报送考生库。 | 省教育考试院、有关成人高校、有关单位（企业） |
|  | 5-12日 | 考生本人登录省教育考试院网站进行网上报名、填报志愿。 | 省教育考试院、市招考部门 |
|  | 12-16日 | 考生本人到确认点进行照片拍摄、信息确认、材料提交、指纹采集等。 | 省教育考试院、市县招考部门 |
|  | 20日 | 省考试院在门户网站公示“行业推荐”报考考生名单和享受“校企合作”政策考生名单。 | 省教育考试院 |
|  | 23日前 | 各市上报复审通过的申请享受照顾录取政策的考生名单。 | 市招考部门 |
|  | 23-25日 | 1.完成考区考点安排（市招考部门安排考区，考区安排考点）。 2.准考证编排。 | 省教育考试院、市县招考部门 |
|  | 25日-27日 | 审核各市上报复审通过的申请享受照顾录取政策的考生名单。 | 省教育考试院、市招考部门 |
|  | 26-27日 | 1.考点考场情况统计。 2.确认各市考点试卷统计数（含备用卷）。 3.准考证打印。 | 省教育考试院、市县招考部门 |
|  | 27日 | 艺术、体育、旅游、烹饪等特殊专业加试报名。 | 省教育考试院、有关成人高校 |
|  | 28-29日 | 艺术、体育、旅游、烹饪等特殊专业加试考试。 | 省教育考试院、有关成人高校 |
|  | 30日-10月12日 | 省考试院在门户网站公示拟享受照顾录取政策的考生名单。 | 省教育考试院 |
|  | 中旬、下旬 | 接受教育部考试中心的考试安全保密、标准化考点建设等情况的督查。 | 省教育考试院、市招考部门 |
|  | 1-30日 | 开展打击销售作弊器材专项行动。 | 工商、公安、无线电管委会、省教育考试院 |
|  | 月底前 | 1.进一步完善各类突发事件应急处置预案。 2.向教育部上报考生报名信息。 | 省教育考试院、公安、无线电管委会 |
|  | 9月27日 --10月28日 | 1.开展净化涉考网络环境专项行动。 2.开展诚信考试教育。 | 公安、通信管理、省教育考试院、市县招考部门 |
| 十月 | 14-28日 | 1.召开全省成人高考考务工作会议并签定责任状，完成省对市、县考试机构的考务培训。 2.开展净化考点周边环境专项行动。 | 省教育考试院、市招考部门、公安、无线电管委会 |
|  | 约16日 | 入闱印制试卷。 | 省教育考试院 |
|  | 中旬 | 高校组织面向艰苦行业推荐考核择优入学的考生进行考核。 | 有关成人高校 |
|  | 22日 | 去印刷厂接运试卷。 | 省教育考试院 |
|  | 24日 | 分发试卷。 | 省教育考试院、市县招考部门 |
|  | 25日前 | 1.发放准考证。 2.完成市、县考试机构对当地考务工作人员和监考教师的考务培训培训。 | 市县招考部门 |
|  | 26-27日 | 组织全国成人高考统一考试。 | 省教育考试院、市县招考部门 |
|  | 28日前 | 高校在网报系统上输入考生考核、公示、拟录取结果，并通过网报系统打印考生名单，校核、签章后报送考试院。 | 省教育考试院、有关成人院校 |
|  | 月底前 | 省考试院在门户网站公示“行业推荐”拟录取考生名单。 | 省教育考试院、有关成人高校、有关单位（企业） |
| 十一月 | 1 -18日 | 成人高考评卷、成绩处理。 | 省教育考试院、有关高校 |
|  | 18日前 | 向教育部上报各考试科目试题分析和改进意见、考试大纲修订意见、考生答卷分析情况和各科目分数段成绩分布统计数据、评卷工作总结。 | 省教育考试院 |
|  | 22日前 | 1.公布2013年成人高校招生计划调整方案。 2.公布考生成绩、划定2013年江苏省成人高校招生录取最低控制分数线。 | 省教育厅、省教育考试院 |
|  |  | 向教育部上报划定的录取最低控制分数线。 | 省教育考试院 |
| 十二月 | 6-9日 | 本科录取，按考生志愿投档。 | 省教育考试院、成人高校 |
|  | 10-11日 | 网上填报本科征求志愿并在网上确认。 | 省教育考试院、市招考部门 |
|  | 12日-15日 | 本科征求志愿及政策性降分录取。 | 省教育考试院、成人高校 |
|  | 16-20日 | 专科录取，按考生志愿投档。 | 省教育考试院、成人高校 |
|  | 21-22日 | 网上填报专科征求志愿并在网上确认。 | 省教育考试院、市招考部门 |
|  | 23-29日 | 专科征求志愿及政策性降分录取。 | 省教育考试院、成人高校 |
|  | 月底前 | 向教育部上报录取新生数据库。 | 省教育考试院 |